| BỘ XÂY DỰNG Số: 222/BXD-KTXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| ##### V/v: hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. | Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2012 |

| Kính gửi: | Công ty cổ phần ĐTXD và PTNT |
| --- | --- |

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 168/CV-CRD/2012 ngày 16/10/2012 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với các quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. Theo đó, tiến độ thực hiện hợp đồng là cơ sở để điều chỉnh giá hợp đồng, tiến độ này bao gồm cả tiến độ điều chỉnh trong quá trình thực hiện đã được các bên thống nhất. Đối với các khối lượng thực hiện trong khoảng thời gian gia hạn, về nguyên tắc được điều chỉnh giá hợp đồng cho các khối lượng thực hiện trong khoảng thời gian bị kéo dài do lỗi của chủ đầu tư.

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, Vụ KTXD. T06. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG (®· ký) ## Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |